## Tabelle1
Tareas Carnaval 2013
Tipo | Objetivo | Responsable | Acción | Sujeto | Prioridad | Fecha Fin | OK
Comunicación | Diseño Dípticos | Pilar | Diseñar dípticos | Pepe Milián
Comunicación | Fotógrafo |  | Contratar
Comunicación | Nota de prensa | Miguel Blum | Elaborar y coordinar
Comunicación | Convocar UH/Brisas | Miguel Blum | Convocar UH/Brisas
Comunicación | Convocar DM | Toni Cirer | Convocar DM
Comunicación | Convocar EM | Xisco García dlR | Convocar EM
Comunicación | Crónica Revista Rotary |  | Redactar y enviar
Comunicación | Folleto | Pilar | Diseñar y redactar | Pepe Milián
Comunicación | Impresos | Pilar | Coordinar que todo llegue a tiempo, primero a imprenta y después a donde haga falta | Pepe Milián
Fila 0 | Vender | todos |  |  | alta | 2013-02-09
Fila 0 | Controlar venta
Hotel | Negociaciones
Hotel | Menú
Hotel | Fuegos
Hotel | Planos mesa
Hotel | Refrigerio músicos
Hotel | Audiovisuales
Hotel | Azafatas
Hotel | Mesa notario
Hotel | Mesa jurado
Hotel | Mesa premios
Hotel | Mesa concurso
Hotel | Urna para números
Hotel | Distribución Mesas |  | Distribuir gente en las mesas
Hotel | Anfitriona | Marisa | Saludar, representar, estar guapa y simpática
Hotel | Regidor | Marisa | Poner orden y asegurar que todo funcione | Rafa Cortés
Invitados | Antifaces |  | Compar antifaces
Marketing | Visita Clubes | Miguel Blum | Visita Rotary Heidelberg-Neckar
Marketing | Visita Clubes |  | Visita RC Inca
Marketing | Visita Clubes |  | Visita RC Ramón Llull
Marketing | Visita Clubes |  | Visita RC Almudaina
Marketing | Visita Clubes |  | Visita RC Mallorca
Marketing | Visita Clubes |  | Visita RC Llevant
Marketing | Visita Clubes |  | Visita RC Palma Bellver
Mesas | Vender | todos |  |  | alta
Mesas | Controlar venta
Rifa | Buscar premios | todos | contactar donantes, conseguir premios |  | alta
Rifa | Listado de premios |  | Elaborar listado de premios y distribuir en las mesas
Rifa | Números | Iyabó | Preparar números | Pepe Milián
Rifa | Números | Pepe Milián | Imprimir
Rifa | Premios | Miguel Blum | Contactar Air Berlin
Rifa | Premios | Miguel Blum | Contactar Marga Ramis / Grupotel
Rifa | Premios | Miguel Blum | Contactar TUI España
Rifa | Premios | Miguel Blum | Contactar Kontiki | Pedro Iriondo |  |  | 
Rifa | Premios | Eduardo | Contactar Felipe Navío
Rifa | Premios | Eduardo | Contactar Corte Inglés
Show | Audiovisuales | Pedro Iriondo | Organizar, montar y operar | Pedro Iriondo
Show | Música comparsas
Show | Azafatas | Toni Vázquez | Organizar que haya | Toni Vázquez
Show | Orquesta
Show | Guión
Marketing | Anuncio |  | Diseñar anuncio para prensa local |  | alta
Marketing | Anuncio | Toni Cirer | DM: Colocar gratis
Marketing | Anuncio | Xisco García dlR | EM: Colocar gratis
Marketing | Anuncio | Miguel Blum | UH: Colocar gratis